Приложение №1

к приказу от 26.09.2024г № 50-0

План мероприятий («дорожная карта) по созданию и развитию школьного театра в МКОУ «СОШ №7»

**на 2024-2025г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата, мероприятие | Сроки реализации) | Ответственный исполнитель | Результат |
|  | **I. Организационные условия создания и развития школьных театров** | | | |
| 1. | Разработка типового положения школьного театра | сентябрь | Магомедова У.М. |  |
| 2. | Подготовка и утверждение нормативно правового акта о создании Школьного театра в соответствии с «дорожной картой» | сентябрь | Магомедова У.М. |  |
| 3. | Назначение ответственных за  деятельность школьного театра | сентябрь | Магомедова У.М. |  |
| 4. | Разработка программы школьного театра | сентябрь | Магомедова У.М. |  |
| 5. | Рассмотрение и утверждение программы школьного театра | сентябрь | Магомедова У.М. |  |
| 6  . | Зачисление обучающихся в возрасте 9-11лет в школьный театр | сентябрь | Ганиаева Ф.Я..,Магомедова А.Ш., . Алмаксудова Р.А.., Джанаева М.Г |  |
| 7. | Деятельность театра | сентябрь-май | Ганиаева Ф.Я..,Магомедова А.Ш., . Алмаксудова Р.А.., Джанаева М.Г |  |
| 8. | Подготовка отчетной документации о деятельности театра | декабрь/май | Ганиаева Ф.Я..,Магомедова А.Ш., . Алмаксудова Р.А.., Джанаева М |  |
| 9  . | Создание раздела и поддержание в актуальном состоянии информационного портала «Школьный театр» на сайте школы | В течение всего периода | Бартыханова С.А. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |  |
| 11. | Создание раздела и поддержание в актуальном состоянии информационного портала «Школьный театр» на сайте школы | В течение всего периода | Бартыханова С.А. |  |